## Tabelle1
Datum | Uhrzeit | Summe in Stunden | Beschreibung | Betreuer | Autor
2022-09-12 | 10:50-13:40 | 02:50min | Recherche der einzelnen Themen und Finalisierung der Datenbank | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-13 | 10:30-13:30 | 03:00min | Recherche der Virtuellen Maschine und Server konfiguration ( YouTube Video bzw. brainstormig durch Internet recherche) | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-14 | 9:45-14:45 | 05:00min | Virtuelle Maschine erstellt und darauf Linux Server installiert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-17 | 13:00-15:00 | 02:00min | Linux Server fertig konfiguriert und mit der Doku angefangen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-18 | 16:30-19:00 | 02:30min | Dokumentation des Servers fertiggestellt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-25 | 10:45-13:00 | 02:15min | Konzept für die Diplomarbeit erstellt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-25 | 17:00-19:30 | 2:30min | Konzept überarbeitet | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-09-26 | 15:00-17:30 | 2:30min | Praktische Umsetzung | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-10-17 | 12:30-15:00 | 2:30min | DHCP Youtube Videos und Artikel im Internet angesehen zur konfiguration | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-10-19 | 14:00-18:00 | 04:00min | DHCP Konfiguration im Virtuell Box gemacht | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-10-20 | 20:00-22:00 | 02:00min | DHCP Konfiguration Doku begonnen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-10-21 | 15:00-16:30 | 01:30min | DHCP Dokumentation Konfiguration fertiggestellt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-10-22 | 09:50-13:00 | 03:10min | DHCP Geschichte, Funktion Zuordnung, DHCP-Paket, DHCP-Kommunikation und Sicherheit dokumentiert und recherchiert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-10 | 13:20-16:00 | 02:40min | Datenbank Englischer Titel eingetragen, Recherche Admin Benutzer anlegen und Funktion usw. | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-12 | 09:00-13:00 | 04:00min | DHCP-Paket Händischen Aufbau gezeichnet, Sudo Admin Benutzer konfiguriert und Doku angefangen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-13 | 11:30-15:00 | 03:30min | Doku Sudo Admin Benutzer fertiggestellt, Sudo Benutzer(Funktion, Geschichte usw.) recherchiert im Internet und YouTube Videos angesehen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-14 | 14:00-16:30 | 02:30min | Sudo Benutzer(Funktion, Geschichte usw.) Doku begonnen und fertiggestellt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-26 | 10:00-14:00 | 04:00min | Ganzen Konfigurations Word Datei zusammengefügt, recherchiert über Email Server (Protokolle, Konfiguration usw.) und mit der Konfiguration Email Server begonnen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-27 | 09:00-14:30 | 05:30min | Konfiguration beendet und Dokumentation dieser Konfiguration angefangen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-11-28 | 14:00-18:30 | 04:30min | Doku der Email konfiguration beendet, recherche über das Python Client Programm (Funktion, was ist zu beachten usw.) | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-11 | 14:00-16:30 | 02:30min | Doku Email Geschichte Funktion usw. begonnen und beendet | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-12 | 15:00-18:00 | 03:00min | Doku von Server konfiguration, Email Server , DHCP Server, Admin Benutzer abgeändert Teil 1 | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-14 | 13:00-16:30 | 03:30min | Doku von Server konfiguration, Email Server , DHCP Server, Admin Benutzer abgeändert Teil 2 | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-17 | 09:00-13:30 | 04:30min | Doku von den Dhcp-Server,Admin Benutzer abgeändert bzw. neu gestaltet | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-23 | 13:00-17:30 | 04:30min | Doku von der Theorie des Email-Servers angefangen und beendet | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-24 | 08:00-11:45 | 03:45min | Begonnen mit dem Programmcode Konzept was der Client alles machen sollt bzw. kann und Programmcode angefangen zu realisieren | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-25 | 15:30-18:30 | 03:00min | Programmcode fertig realisiert und fehler Suche in Zeile 5 | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-26 | 16:00-20:00 | 04:00min | Programmcode verbessert bzw. überarbeitet und fehler in Zeile 5 ausgebessert aber weiteren fehler in Zeile 8 | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-27 | 08:00-12:00 | 04:00min | Fehler Suche in Zeile 8 und fehler ausgebessert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-28 | 18:00-21:30 | 03:30min | Programmcode umgeschrieben,sodass das Client Programm nachrichten schickt und Antwort vom Server anzeigen kann | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-29 | 12:30-17:00 | 04:30min | Doku für das Programm begonnen und fertiggestellt und kleine verbesserungen am Code und Code auskommentiert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-30 | 08:00-12:30 | 04:30min | Praktische Umsetzungung Programmcode dokumentiert und fertiggestellt und theorieteil angefangen mit der recherche | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2022-12-31 | 12:30-15:30 | 03:00min | Theorieteil bzw. Geschcihte Funktion usw. Dokumentation angefangen | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-01 | 08:00-11:30 | 03:30min | Theorieteil bzw. Geschcihte Funktion usw. Dokumentation fertiggestellt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-02 | 12:00-15:00 | 03:00min | Praktische Teile zusammengefasst in ein Word Dokument Abbildungsnummern richtig nummeriert und Schriftarten usw. angepasst | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-03 | 11:00-14:00 | 03:00min | Theorie Teil zusammengefasst in ein Word Dokument und Schriftart usw. angepasst | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-28 | 11:00-14:00 | 03:00min | Dilomarbeitsdatenbank überarbeitet und Konzept noch überarbeitet | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-29 | 10:30-15:30 | 05:00min | Diplomarbeit theoretischer Teil zusammengefügt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-30 | 14:00-18:30 | 04:30min | Diplomarbeit praktischer Teil zusammengefügt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-01-31 | 16:30.20:30 | 04:00min | Kurzbeschreibung und Abstract geschrieben und verbessert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-01 | 15:00-19:30 | 04:30min | Diplomarbeitsdatenbank ausgefüllt mit Abstract und Einleitung dokumentiert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-02 | 18:00-21:30 | 03:30min | Projektergebnisse Dokumentiert und Abstract nochmal verbessert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-07 | 17:00-19:30 | 02:30min | Vertiefende Aufgabenstellung geschrieben | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-08 | 14:00-18:00 | 04:00min | Diplom Doku überarbeitet (Zusammenfassung/Abstarct, Aufgabenstellung, Seitenzahl, Bildunterschriften usw.) | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-09 | 18:00-21:00 | 03:00min | Recherche für die richtige Software für ein Gantt Diagramm | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-11 | 09:00-13:40 | 04:40min | Gannt Diagramm versucht zu erstellen (Hat nicht funktioniert), Abstract und Zusammenfassung geändert bzw. verbessert | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-12 | 10:00-15:00 | 05:00min | Abkürzungsverzeichnis erstellt und Literaturverzeichnis | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-13 | 16:00-20:00 | 04:00min | Gannt Diagramm erstellung bis Datum 29.01.2022 mehr hat nicht funktioniert und fehlersuche | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
2023-02-14 | 08:00-13:00 | 05:00min | Fehlersuche abgeschlossen und Diagramm erstellt | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
|  |  |  | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
|  |  |  | Schiechtl Kevin, Dipl.-Ing. (FH) | Patrick Edelmann
Summe | 174:00min